WYCENA / OFERTA

Strona internetowa z konfiguratorem 3D produktów

Wykonawca: [Imię i nazwisko / nazwa firmy] · NIP [____] · [e-mail] · [telefon]

Zamawiający: [Nazwa klienta / firmy]

Nr oferty: [__/2026]        Data: [__.__.2026]        Ważność: 30 dni

# 1. Kontekst i cel projektu

Przedmiotem wyceny jest projekt i wdrożenie strony internetowej prezentującej ofertę producenta — mobilne domki, sauny oraz kuchnie na wymiar — wraz z interaktywnym konfiguratorem 3D umożliwiającym samodzielne złożenie produktu przez klienta i otrzymanie wstępnej wyceny.

Rozwiązanie odpowiada poziomem na referencyjny konfigurator dostępny pod adresem build.theraluxe.ca/solara, przy czym niniejsza oferta zakłada budowę dedykowanego (custom) konfiguratora w technologii WebGL — bez uzależnienia od abonamentowej platformy zewnętrznej i bez powtarzalnych opłat licencyjnych.

# 2. Zakres prac

## 2.1. Strona prezentacyjna

- Responsywna strona (desktop / tablet / mobile): strona główna, katalog produktów, karty produktów, realizacje, o firmie, kontakt.

- System zarządzania treścią (CMS / panel) — samodzielna edycja produktów, treści i zdjęć przez Zamawiającego.

- Formularz kontaktowy i zapytania ofertowe, podstawowa optymalizacja SEO i wydajności.

## 2.2. Konfigurator 3D

- Interaktywny widok 3D produktu w przeglądarce (obrót, przybliżanie, oświetlenie sceny) w technologii Three.js / React Three Fiber.

- Konfiguracja w czasie rzeczywistym: wybór modułów, wymiarów, materiałów, kolorów i wyposażenia dodatkowego.

- Silnik wyceny (CPQ) — cena aktualizowana na bieżąco na podstawie wybranej konfiguracji i zdefiniowanych reguł.

- Zapis i udostępnianie konfiguracji oraz generowanie PDF z podsumowaniem i zapytaniem ofertowym.

- Optymalizacja ładowania modeli i wydajności na urządzeniach mobilnych.

## 2.3. Zaplecze i wdrożenie

- Backend / API i baza danych do przechowywania konfiguracji oraz leadów.

- Integracje: powiadomienia e-mail, analityka, formularze.

- Testy, optymalizacja, wdrożenie produkcyjne i przekazanie projektu.

# 3. Stack technologiczny

Next.js / React (frontend), React Three Fiber + Three.js (warstwa 3D / WebGL), headless CMS (np. Sanity / Strapi), Node.js (API), PostgreSQL (baza danych). Modele 3D przygotowane i zoptymalizowane pod renderowanie w czasie rzeczywistym (Blender / na bazie plików CAD Zamawiającego).

# 4. Wycena szczegółowa

Stawki bazowe: 170 zł/h (prace standardowe), 230 zł/h (warstwa 3D / WebGL). Wszystkie kwoty netto.

| Moduł / zakres prac | Godz. | Stawka | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery, analiza wymagań i projekt UX (wireframe) | 30 | 170 zł | 5 100 zł |
| Projekt graficzny UI (strona + interfejs konfiguratora) | 45 | 170 zł | 7 650 zł |
| Strona prezentacyjna – frontend (katalog, realizacje, kontakt) | 80 | 170 zł | 13 600 zł |
| CMS / panel administracyjny (samodzielna edycja treści) | 30 | 170 zł | 5 100 zł |
| Konfigurator 3D – silnik (Three.js / React Three Fiber) | 180 | 230 zł | 41 400 zł |
| Silnik wyceny (CPQ – cena z konfiguracji + reguły) | 45 | 170 zł | 7 650 zł |
| Zapis i udostępnianie konfiguracji + generowanie PDF zapytania | 30 | 170 zł | 5 100 zł |
| Backend / API / baza danych (konfiguracje, leady) | 45 | 170 zł | 7 650 zł |
| Integracje (formularz, e-mail, analityka) | 20 | 170 zł | 3 400 zł |
| Testy, optymalizacja wydajności, wdrożenie produkcyjne | 40 | 170 zł | 6 800 zł |
| Razem – prace programistyczne | 545 |  | 103 450 zł |

Modele 3D produktów: szacunkowo 25 000 zł netto (3 rodziny produktów, modele modularne z wariantami). Pozycja silnie zależna od dostarczenia przez Zamawiającego plików CAD / rysunków technicznych — ich brak zwiększa koszt, a ich udostępnienie znacząco go obniża.

# 5. Podsumowanie kosztów

Zestawienie pokazuje wartość rynkową prac oraz cenę oferowaną w ramach współpracy „po znajomości” (preferencyjna stawka robocizny 140 zł/h oraz modele 3D rozliczane po koszcie).

| Pozycja | Wartość rynkowa | Cena po znajomości |
| --- | --- | --- |
| Prace programistyczne (545 h) | 103 450 zł | 76 300 zł |
| Modele 3D produktów (3 rodziny, warianty) | 25 000 zł | 18 000 zł |
| RAZEM netto | 128 450 zł | 94 300 zł |
| Rabat „po znajomości” | — | −34 150 zł (≈ 27%) |

Ceny netto. Do kwot należy doliczyć podatek VAT 23%, jeżeli dotyczy.

# 6. Harmonogram

Realizacja etapowa — najpierw działające MVP (jedna rodzina produktów w pełni konfigurowalna + strona), następnie rozszerzanie zakresu. Ogranicza to ryzyko po obu stronach i pozwala szybciej zobaczyć efekt.

| Faza | Zakres | Czas |
| --- | --- | --- |
| Faza 0 | Discovery, specyfikacja, projekt UX/UI | 2–3 tyg. |
| Faza 1 | Strona prezentacyjna + CMS / panel | 3–4 tyg. |
| Faza 2 | Konfigurator 3D + silnik wyceny (CPQ) | 5–7 tyg. |
| Faza 3 | Integracje, testy, optymalizacja, wdrożenie | 2–3 tyg. |
| Razem | Realizacja etapowa (MVP → pełen zakres) | 3–5 mies. |

# 7. Warunki płatności

Płatność w transzach powiązanych z kamieniami milowymi (liczona od wartości kontraktu):

| Kamień milowy | Udział |
| --- | --- |
| Zaliczka – rozpoczęcie prac | 20% |
| Akceptacja projektu graficznego (Faza 0–1) | 20% |
| Uruchomienie konfiguratora 3D (Faza 2) | 35% |
| Wdrożenie produkcyjne i odbiór końcowy (Faza 3) | 25% |

# 8. Zakres NIE objęty ofertą (wyłączenia)

- Treści: teksty, opisy i zdjęcia produktowe oraz materiały graficzne (logo) — dostarcza Zamawiający.

- Wersje językowe i tłumaczenia (chyba że uzgodniono inaczej).

- Sklep internetowy, koszyk i płatności online.

- Modele 3D ponad ustaloną liczbę produktów i wariantów.

- Rozszerzona rzeczywistość (AR) oraz integracje z systemami ERP / magazynem / księgowością.

- Hosting, domena i certyfikaty SSL — rozliczane osobno, po kosztach.

- Kampanie marketingowe, zaawansowane SEO i copywriting.

# 9. Koszty cykliczne (poza zakresem jednorazowym)

- Hosting + domena: orientacyjnie kilkaset–1 500 zł / rok, zależnie od ruchu i obciążenia renderowaniem.

- Utrzymanie, aktualizacje i wsparcie: pakiet ok. 10–15% wartości projektu rocznie lub rozliczenie godzinowe wg stawki.

- Ewentualne licencje komercyjnych bibliotek (jeśli zostaną użyte) — wg cenników dostawców.

# 10. Założenia

- Zamawiający dostarcza pliki CAD / rysunki techniczne produktów — to kluczowe założenie wpływające na koszt warstwy 3D.

- Zamawiający dostarcza treści, opisy i materiały graficzne w uzgodnionych terminach.

- Dwie rundy poprawek na każdym etapie; kolejne rozliczane wg stawki godzinowej.

- Harmonogram liczony od wpłaty zaliczki oraz dostarczenia kompletu materiałów wejściowych.

# 11. Warunki handlowe

- Oferta ważna 30 dni od daty wystawienia.

- Ceny netto; do kwot dolicza się VAT 23%, jeżeli dotyczy.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do kodu i grafik następuje po pełnej zapłacie wynagrodzenia.

- Zmiany zakresu po akceptacji specyfikacji rozliczane są dodatkowo, wg stawki godzinowej.

Akceptacja oferty:

.............................	.............................

Wykonawca	Zamawiający